## Foglio1
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
| ANNI |  | PRIMO ANNO | [51 empty] | SECONDO ANNO | [51 empty] | TERZO ANNO (6 MESI) | [26 empty] | ANNI
| SETTIMANE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | SETTIMANE
1 | Installazione e smantellamento del cantiere | circa 345 gg | [131 empty] | Installazione e smantellamento del cantiere | 1 | LEGENDA | bar: PRIMO ANNO 1; TERZO ANNO (6 MESI) 131
2 | SOTTOSERVIZI E OPERE PROVVISIONALI | [132 empty] | SOTTOSERVIZI E OPERE PROVVISIONALI | 2
3 | Demolizione recinzione esistente su via Campeggi | [132 empty] | Demolizione recinzione esistente su via Campeggi | 3 |  | Installazione e smantellamento cantiere | bar: PRIMO ANNO 1
4 | Esecuzione opere provvisionali lungo confine IZSLER e LMM | [132 empty] | Esecuzione opere provvisionali lungo confine IZSLER e LMM | 4 |  | Opere provvisionali, pozzi impermeabili e jet grouting | bar: PRIMO ANNO 2 to PRIMO ANNO 4
5 | Scavo di sbancamento (3gg), infissione palancole tipo E, scavo, posa reti interrate verso IZSLER, rentierri, estrazione palancole (30 gg) | [132 empty] | Scavo di sbancamento (3gg), infissione palancole tipo E, scavo, posa reti interrate verso IZSLER, rentierri, estrazione palancole (30 gg) | 5 |  | Strutture | bar: PRIMO ANNO 5 to PRIMO ANNO 9
6 | Posa linee impiantistiche interrate e posa linee sotto futura rampa | [132 empty] | Posa linee impiantistiche interrate e posa linee sotto futura rampa | 6 |  | Opere edili | bar: PRIMO ANNO 10 to PRIMO ANNO 13
7 | Creazione by pass sottoservizi esistenti su via Campeggi | [132 empty] | Creazione by pass sottoservizi esistenti su via Campeggi | 7 |  | Impianti | bar: PRIMO ANNO 14 to PRIMO ANNO 15
8 | Collegamento temporaneo by pass | [132 empty] | Collegamento temporaneo by pass | 8 |  | Trasloco | bar: PRIMO ANNO 16
9 | Realizzazione pali su via Campeggi | [132 empty] | Realizzazione pali su via Campeggi | 9 |  | Scollegamento sbarre AT | bar: PRIMO ANNO 17
10 | Ripristino sottoservizi su via Campeggi, rimozione by pass e allacciamento delle reti lato IZSLER | [132 empty] | Ripristino sottoservizi su via Campeggi, rimozione by pass e allacciamento delle reti lato IZSLER | 10 | bar: PRIMO ANNO 18 to PRIMO ANNO 19
11 | Realizzazione pali GEO FPA_2 e micropali (piazzale) | [132 empty] | Realizzazione pali GEO FPA_2 e micropali (piazzale) | 11 |  | Milestone: completamento delle opere strutturali dell'edificio ospitante l’alta tecnologia | bar: PRIMO ANNO 19 to PRIMO ANNO 20
12 | Scavi sbancamento per nuova rampa di cantiere, smantellamento sottoservizi esistenti lato IZSLER e realizzazione pali provvisionali e micropali lungo la nuova rampa | [132 empty] | Scavi sbancamento per nuova rampa di cantiere, smantellamento sottoservizi esistenti lato IZSLER e realizzazione pali provvisionali e micropali lungo la nuova rampa | 12 | bar: PRIMO ANNO 21 to PRIMO ANNO 23
13 | Demolizione strutture muri esistenti, pavimentazione piazzale e rampa esistente | [132 empty] | Demolizione strutture muri esistenti, pavimentazione piazzale e rampa esistente | 13 | bar: PRIMO ANNO 24 to PRIMO ANNO 26
14 | Scavi di sbancamento e demolizione strutture esistenti per predisposizione livello -1 | [132 empty] | Scavi di sbancamento e demolizione strutture esistenti per predisposizione livello -1 | 14 | bar: PRIMO ANNO 27 to PRIMO ANNO 31
15 | Realizzazione GEO_FPA-15 | [132 empty] | Realizzazione GEO_FPA-15 | 15 | bar: PRIMO ANNO 32
16 | AMPLIAMENTO - AMP | [132 empty] | AMPLIAMENTO - AMP | 16
17 | Strutture | [132 empty] | Strutture | 17
18 | Realizzazione pozzi impermeabili a livello -2 | [132 empty] | Realizzazione pozzi impermeabili a livello -2 | 18 | bar: PRIMO ANNO 33 to PRIMO ANNO 46
19 | Realizzazione colonne jet grouting per consolidamento terreno fondaz. -1 | [132 empty] | Realizzazione colonne jet grouting per consolidamento terreno fondaz. -1 | 19 | bar: PRIMO ANNO 47 to PRIMO ANNO 49
20 | Opere in calcestruzzo armato livello -2 (fondazioni e elevazioni) | 51 settimane = 357 gg | PRIMO ANNO 51: B02 fondaz e elevazioni | Opere in calcestruzzo armato livello -2 (fondazioni e elevazioni) | 20
21 | Opere in calcestruzzo armato fondazioni -1 zona alta tecnologia |  | SECONDO ANNO 54: B01 fondazioni a.t. | Opere in calcestruzzo armato fondazioni -1 zona alta tecnologia | 21
22 | Opere in calcestruzzo armato livello -1 / 0 - zona alta tecnologia (posa pannelli cassero e riempimenti) |  | SECONDO ANNO 61: B01 e L00 cls a.t. | Opere in calcestruzzo armato livello -1 / 0 - zona alta tecnologia (posa pannelli cassero e riempimenti) | 22
23 | Opere in calcestruzzo armato livello 1 - zona alta tecnologia (posa travi TAE e riempimenti) |  | SECONDO ANNO 70: L01 travi TAE e riempimenti | Opere in calcestruzzo armato livello 1 - zona alta tecnologia (posa travi TAE e riempimenti) | 23
24 | Opere in calcestruzzo armato livello 1 - zona alta tecnologia (elevazioni e riempimenti pareti Hitachi) |  | SECONDO ANNO 73: L01 a.t. elevaz e riempimenti pareti Hitachi | Opere in calcestruzzo armato livello 1 - zona alta tecnologia (elevazioni e riempimenti pareti Hitachi) | 24
25 | Opere in calcestruzzo armato livello 2 - zona alta tecnologia (soletta di copertura ed elevazioni centrali, coronamento) |  | SECONDO ANNO 78: L02 a.t. | Opere in calcestruzzo armato livello 2 - zona alta tecnologia (soletta di copertura ed elevazioni centrali, coronamento) | 25
26 | Opere in calcestruzzo armato livello 3 - zona alta tecnologia (copetura centrali) |  | SECONDO ANNO 83: L03 - copertura centrali | Opere in calcestruzzo armato livello 3 - zona alta tecnologia (copetura centrali) | 26
27 | Opere in calcestruzzo armato livello -1- fondazioni zona ospedaliera |  | SECONDO ANNO 80: B01 fondazioni osp | Opere in calcestruzzo armato livello -1- fondazioni zona ospedaliera | 27
28 | Opere in calcestruzzo armato livello 0 -zona ospedaliera (solai e elevazioni) |  | SECONDO ANNO 86: L00 solai e elevazioni osp | Opere in calcestruzzo armato livello 0 -zona ospedaliera (solai e elevazioni) | 28
29 | Reinterri |  | SECONDO ANNO 90: reinterri | Reinterri | 29
30 | Opere in calcestruzzo armato livello 1 -zona ospedaliera (solai e elevazioni) |  | SECONDO ANNO 92: L01 (solai, elevaz.) osp | Opere in calcestruzzo armato livello 1 -zona ospedaliera (solai e elevazioni) | 30
31 | Opere da fabbro livello -1 |  | SECONDO ANNO 70: B01 fabbro; SECONDO ANNO 103: Milestone: completamento delle opere strutturali dell'edificio ospitante l’alta tecnologia | Opere da fabbro livello -1 | 31
32 | Opere da fabbro livello 0 |  | SECONDO ANNO 74: L00 fabbro | Opere da fabbro livello 0 | 32
33 | Opere da fabbro livello 1 |  | SECONDO ANNO 96: L01 fabbro osp | Opere da fabbro livello 1 | 33
34 | Opere da fabbro livello 2 |  | SECONDO ANNO 99: L02 fabbro osp | Opere da fabbro livello 2 | 34
35 | Impermeabilizzazioni fondazioni e muri controterra | 82 settimane = 574 gg | PRIMO ANNO 50: B02; SECONDO ANNO 53: B02; SECONDO ANNO 70: B01 at; SECONDO ANNO 77: L00; SECONDO ANNO 89: B01 osp | Impermeabilizzazioni fondazioni e muri controterra | 35
36 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 36
37 | Impermeabilizzazioni solai |  | SECONDO ANNO 83: L02 at sacr; SECONDO ANNO 85: L03 at sacrif; SECONDO ANNO 89: L02 at; SECONDO ANNO 95: L03 at; SECONDO ANNO 96: L01 osp sacrif; SECONDO ANNO 101: L02 osp sacrif; SECONDO ANNO 102: L01 osp; TERZO ANNO (6 MESI) 107: L02 osp | Impermeabilizzazioni solai | 37
38 | Isolamento orizzontale |  | SECONDO ANNO 84: L02 at; SECONDO ANNO 90: L03 at; SECONDO ANNO 97: L01 osp; SECONDO ANNO 102: L02 osp | Isolamento orizzontale | 38
39 | Massetto pendenze |  | SECONDO ANNO 85: L02 at; SECONDO ANNO 90: L03 at; SECONDO ANNO 98: L01 osp; SECONDO ANNO 103: L02 osp | Massetto pendenze | 39
40 | Sottofondo di pavimento |  | SECONDO ANNO 90: L02 at; SECONDO ANNO 103: L01 osp; TERZO ANNO (6 MESI) 108: L02 osp | Sottofondo di pavimento | 40
41 | Pavimenti gres esterni |  | SECONDO ANNO 94: L02 at; TERZO ANNO (6 MESI) 107: L01 osp; TERZO ANNO (6 MESI) 111: L02 osp | Pavimenti gres esterni | 41
42 | Giardino pensile | [132 empty] | Giardino pensile | 42 | bar: SECONDO ANNO 103 to TERZO ANNO (6 MESI) 108; TERZO ANNO (6 MESI) 129 to TERZO ANNO (6 MESI) 130
43 | Tamponamenti perimetrali |  | SECONDO ANNO 96: B01; SECONDO ANNO 97: L00; SECONDO ANNO 98: L01 | Tamponamenti perimetrali | 43
44 | Strutture portanti degli impianti elevatori | [132 empty] | Strutture portanti degli impianti elevatori | 44 | bar: SECONDO ANNO 83 to SECONDO ANNO 85; SECONDO ANNO 97 to SECONDO ANNO 100
45 | Realizzazione delle cabine degli impianti elevatori | [132 empty] | Realizzazione delle cabine degli impianti elevatori | 45 | bar: SECONDO ANNO 86 to SECONDO ANNO 88; SECONDO ANNO 101 to SECONDO ANNO 104
46 | Soglie, davanzali e controtelai dei serramenti esterni | [132 empty] | Soglie, davanzali e controtelai dei serramenti esterni | 46 | bar: SECONDO ANNO 99 to SECONDO ANNO 101
47 | Cappotto, intonaci per esterni, rasature vani scala | [132 empty] | Cappotto, intonaci per esterni, rasature vani scala | 47 | bar: SECONDO ANNO 101 to TERZO ANNO (6 MESI) 108
48 | Facciate continue e serramenti esterni | [132 empty] | Facciate continue e serramenti esterni | 48 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 109 to TERZO ANNO (6 MESI) 112
49 | Pedate, alzate, pavimento e zoccolini vani scala | [132 empty] | Pedate, alzate, pavimento e zoccolini vani scala | 49 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 106 to TERZO ANNO (6 MESI) 109
50 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 50
51 | Impianti in copertura | [132 empty] | Impianti in copertura | 51
52 | Posa UTA e apparecchiature varie | [132 empty] | Posa UTA e apparecchiature varie | 52 | bar: SECONDO ANNO 86 to SECONDO ANNO 89
53 | Impianti meccanici tubi e canali | [132 empty] | Impianti meccanici tubi e canali | 53 | bar: SECONDO ANNO 88 to SECONDO ANNO 97
54 | Impianti elettrici per i meccanici | [132 empty] | Impianti elettrici per i meccanici | 54 | bar: SECONDO ANNO 95 to SECONDO ANNO 98
55 | Impianti elettrici - cabina e distribuzione principale | [132 empty] | Impianti elettrici - cabina e distribuzione principale | 55 | bar: SECONDO ANNO 90 to SECONDO ANNO 93
56 | Impianti piano primo - locali tecnologici | [132 empty] | Impianti piano primo - locali tecnologici | 56
57 | Impianti meccanici - centrale e distribuzione principale | [132 empty] | Impianti meccanici - centrale e distribuzione principale | 57 | bar: SECONDO ANNO 77 to SECONDO ANNO 86
58 | Impianti elettrici per i meccanici | [132 empty] | Impianti elettrici per i meccanici | 58 | bar: SECONDO ANNO 84 to SECONDO ANNO 87
59 | Impianti elettrici - cabina AT e distribuzione principale | [132 empty] | Impianti elettrici - cabina AT e distribuzione principale | 59 | bar: SECONDO ANNO 79 to SECONDO ANNO 83
60 | Impianti piano secondo interrato - locali tecnologici | [132 empty] | Impianti piano secondo interrato - locali tecnologici | 60
61 | Impianti meccanici - centrale e predisposizioni | [132 empty] | Impianti meccanici - centrale e predisposizioni | 61 | bar: SECONDO ANNO 59 to SECONDO ANNO 62
62 | Impianti elettrici per i meccanici | [132 empty] | Impianti elettrici per i meccanici | 62 | bar: SECONDO ANNO 62 to SECONDO ANNO 63
63 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 63
64 | Opere da lattoniere: scossaline, pluviali, canali | [132 empty] | Opere da lattoniere: scossaline, pluviali, canali | 64 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 110 to TERZO ANNO (6 MESI) 115
65 | Parapetti vani scala | [132 empty] | Parapetti vani scala | 65 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 111 to TERZO ANNO (6 MESI) 112
66 | Tinteggiature esterne | [132 empty] | Tinteggiature esterne | 66 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 128 to TERZO ANNO (6 MESI) 131
67 | Pareti interne (guide e montanti) | [132 empty] | Pareti interne (guide e montanti) | 67 | bar: SECONDO ANNO 93 to SECONDO ANNO 101
68 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 68
69 | Impianti ai piani interrato e terra (tempistiche per ogni squadra) - pavimento | [132 empty] | Impianti ai piani interrato e terra (tempistiche per ogni squadra) - pavimento | 69
70 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 70 | bar: SECONDO ANNO 100
71 | Impianto idrico sanitario e antincendio | [132 empty] | Impianto idrico sanitario e antincendio | 71 | bar: SECONDO ANNO 99 to SECONDO ANNO 100
72 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 72
73 | Massetto alleggerito | [132 empty] | Massetto alleggerito | 73 | bar: SECONDO ANNO 101 to SECONDO ANNO 102
74 | Lastre in cartongesso delle pareti - prima fase | [132 empty] | Lastre in cartongesso delle pareti - prima fase | 74 | bar: SECONDO ANNO 103 to TERZO ANNO (6 MESI) 109
75 | Isolanti a parete | [132 empty] | Isolanti a parete | 75 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 108 to TERZO ANNO (6 MESI) 115
76 | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | [132 empty] | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | 76 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 110 to TERZO ANNO (6 MESI) 116
77 | Controsoffitti - prima fase | [132 empty] | Controsoffitti - prima fase | 77 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 112 to TERZO ANNO (6 MESI) 118
78 | Anticalpestio | [132 empty] | Anticalpestio | 78 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 115 to TERZO ANNO (6 MESI) 117
79 | Sottofondo di pavimento | [132 empty] | Sottofondo di pavimento | 79 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 116 to TERZO ANNO (6 MESI) 117
80 | Pavimenti in gres/pcv | [132 empty] | Pavimenti in gres/pcv | 80 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 119 to TERZO ANNO (6 MESI) 127
81 | Pavimenti in battuto di cemento | [132 empty] | Pavimenti in battuto di cemento | 81 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 116 to TERZO ANNO (6 MESI) 117
82 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 82
83 | Impianti ai piani interrato e terra (tempistiche per ogni squadra) - parete & entro controsoffitto | [132 empty] | Impianti ai piani interrato e terra (tempistiche per ogni squadra) - parete & entro controsoffitto | 83
84 | Impianti meccanici (tubi e canali - apparecchiature) | [132 empty] | Impianti meccanici (tubi e canali - apparecchiature) | 84 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 112 to TERZO ANNO (6 MESI) 118
85 | cavedi tubazioni e canali | [132 empty] | cavedi tubazioni e canali | 85 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 112 to TERZO ANNO (6 MESI) 113
86 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 86 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 105; TERZO ANNO (6 MESI) 115 to TERZO ANNO (6 MESI) 118
87 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 87 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 117 to TERZO ANNO (6 MESI) 119
88 | Impianto idrico sanitario e antincendio | [132 empty] | Impianto idrico sanitario e antincendio | 88 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 105; TERZO ANNO (6 MESI) 113 to TERZO ANNO (6 MESI) 115; TERZO ANNO (6 MESI) 130
89 | Impianto gas medicali | [132 empty] | Impianto gas medicali | 89 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 105; TERZO ANNO (6 MESI) 112
90 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 90
91 | Controsoffitti - chiusura | [132 empty] | Controsoffitti - chiusura | 91 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 124 to TERZO ANNO (6 MESI) 130
92 | Rivestimento in pvc e sgusce | [132 empty] | Rivestimento in pvc e sgusce | 92 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 121 to TERZO ANNO (6 MESI) 129
93 | Battiscopa | [132 empty] | Battiscopa | 93 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 127 to TERZO ANNO (6 MESI) 130
94 | Serramenti interni | [132 empty] | Serramenti interni | 94 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 123 to TERZO ANNO (6 MESI) 129
95 | Smalto/tinteggiature interne | [132 empty] | Smalto/tinteggiature interne | 95 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 127 to TERZO ANNO (6 MESI) 131
96 | Fasce corrimano paracolpi, paraspigoli | [132 empty] | Fasce corrimano paracolpi, paraspigoli | 96 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 129 to TERZO ANNO (6 MESI) 131
97 | Fognatura rampa e piazzale | [132 empty] | Fognatura rampa e piazzale | 97
98 | Scavi, rimozioni e reinterri | [132 empty] | Scavi, rimozioni e reinterri | 98 | bar: SECONDO ANNO 93; SECONDO ANNO 96
99 | Pozzetti, tubazioni, chiusini | [132 empty] | Pozzetti, tubazioni, chiusini | 99 | bar: SECONDO ANNO 97 to SECONDO ANNO 98; SECONDO ANNO 100
100 | Trincea, disoleatore, vasca prima pioggia | [132 empty] | Trincea, disoleatore, vasca prima pioggia | 100 | bar: SECONDO ANNO 94 to SECONDO ANNO 95; SECONDO ANNO 97 to SECONDO ANNO 98
101 | POZZI E CAMERETTE AVAMPOZZO | 12 s | PRIMO ANNO 25: pozzi sulla rampa; PRIMO ANNO 45: pozzo piazzale | POZZI E CAMERETTE AVAMPOZZO | 101
102 | SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO SANITARIO - SOP | [132 empty] | SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO SANITARIO - SOP | 102
103 | Demolizioni, smantellamenti | 41 settimane = 287 gg | [131 empty] | Demolizioni, smantellamenti | 103 | bar: PRIMO ANNO 1; PRIMO ANNO 5 to PRIMO ANNO 6
104 | Strutture | [132 empty] | Strutture | 104
105 | Opere in calcestruzzo | [132 empty] | Opere in calcestruzzo | 105 | bar: PRIMO ANNO 6 to PRIMO ANNO 9
106 | Opere da fabbro | [132 empty] | Opere da fabbro | 106 | bar: PRIMO ANNO 8 to PRIMO ANNO 16
107 | Basamenti macchine in copertura | [132 empty] | Basamenti macchine in copertura | 107 | bar: PRIMO ANNO 16
108 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 108
109 | Impermeabilizzazione, strati separatori | [132 empty] | Impermeabilizzazione, strati separatori | 109 | bar: PRIMO ANNO 16; PRIMO ANNO 22
110 | Isolante | [132 empty] | Isolante | 110 | bar: PRIMO ANNO 16
111 | Massetto copertura |  | PRIMO ANNO 17: asciugatura massetto | Massetto copertura | 111
112 | Pavimenti | [132 empty] | Pavimenti | 112 | bar: PRIMO ANNO 23 to PRIMO ANNO 24
113 | Parapetti | [132 empty] | Parapetti | 113 | bar: PRIMO ANNO 15 to PRIMO ANNO 16; PRIMO ANNO 21
114 | Lattonerie | [132 empty] | Lattonerie | 114 | bar: PRIMO ANNO 24 to PRIMO ANNO 25
115 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 115
116 | Impianti in copertura | [132 empty] | Impianti in copertura | 116
117 | Posa UTA e apparecchiature varie | [132 empty] | Posa UTA e apparecchiature varie | 117 | bar: PRIMO ANNO 28 to PRIMO ANNO 29
118 | Impianti meccanici tubi e canali | [132 empty] | Impianti meccanici tubi e canali | 118 | bar: PRIMO ANNO 30 to PRIMO ANNO 37
119 | Impianti elettrici per i meccanici | [132 empty] | Impianti elettrici per i meccanici | 119 | bar: PRIMO ANNO 36 to PRIMO ANNO 38
120 | Impianti meccanici lungo le pareti esterne (tubi e canali) | [132 empty] | Impianti meccanici lungo le pareti esterne (tubi e canali) | 120 | bar: PRIMO ANNO 34 to PRIMO ANNO 37
121 | Impianti elettrici per alimentazione nuove utenze | [132 empty] | Impianti elettrici per alimentazione nuove utenze | 121 | bar: PRIMO ANNO 36 to PRIMO ANNO 37
122 | Impianti piano - 1 centrale tecnica esistente | [132 empty] | Impianti piano - 1 centrale tecnica esistente | 122
123 | Modifiche impianti meccanici centrale esistente | [132 empty] | Modifiche impianti meccanici centrale esistente | 123 | bar: PRIMO ANNO 32 to PRIMO ANNO 34
124 | Modifiche impianti elettrici centrale esistente | [132 empty] | Modifiche impianti elettrici centrale esistente | 124 | bar: PRIMO ANNO 35
125 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 125
126 | Barriere acustiche perimetrali | [132 empty] | Barriere acustiche perimetrali | 126 | bar: PRIMO ANNO 25
127 | Pareti perimetrali | [132 empty] | Pareti perimetrali | 127 | bar: PRIMO ANNO 15 to PRIMO ANNO 18
128 | Giardini pensili | [132 empty] | Giardini pensili | 128
129 | Serramenti esterni | [132 empty] | Serramenti esterni | 129 | bar: PRIMO ANNO 22 to PRIMO ANNO 25
130 | Tinteggiature | [132 empty] | Tinteggiature | 130 | bar: PRIMO ANNO 37 to PRIMO ANNO 38
131 | STAZIONE ELETTRICA E CABINA GENERALE AT/MT - SNC | [132 empty] | STAZIONE ELETTRICA E CABINA GENERALE AT/MT - SNC | 131
132 | Spostamento tratti di rete acque meteroriche esistente zona ovest per risoluzione interferenza con pali LMM | 31 settimane = 217 gg + scollegamento sbarre AT | [131 empty] | Spostamento tratti di rete acque meteroriche esistente zona ovest per risoluzione interferenza con pali LMM | 132 | bar: PRIMO ANNO 33
133 | Rimozioni, demolizioni tratti di recinzione e stratigrafia stradale | [132 empty] | Rimozioni, demolizioni tratti di recinzione e stratigrafia stradale | 133 | bar: PRIMO ANNO 33
134 | Scavo, posa pozzetti e corrugati per linea MT in progetto e calotta di protezione per risoluzione interferenza con fogna meterorica esistentee MT esistente, reinterro | [132 empty] | Scavo, posa pozzetti e corrugati per linea MT in progetto e calotta di protezione per risoluzione interferenza con fogna meterorica esistentee MT esistente, reinterro | 134 | bar: PRIMO ANNO 34
135 | Strutture | [132 empty] | Strutture | 135 | bar: PRIMO ANNO 34
136 | Scavi | [132 empty] | Scavi | 136 | bar: PRIMO ANNO 35 to PRIMO ANNO 37
137 | Opere in calcestruzzo armato | [132 empty] | Opere in calcestruzzo armato | 137 | bar: PRIMO ANNO 38 to PRIMO ANNO 45
138 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 138
139 | Pavimento interno | [132 empty] | Pavimento interno | 139 | bar: PRIMO ANNO 46
140 | Impermeabilizzazione copertura | [132 empty] | Impermeabilizzazione copertura | 140 | bar: PRIMO ANNO 46
141 | Serramenti | [132 empty] | Serramenti | 141 | bar: PRIMO ANNO 47
142 | Opere di lattoneria | [132 empty] | Opere di lattoneria | 142 | bar: PRIMO ANNO 47
143 | Impianto fognario | [132 empty] | Impianto fognario | 143
144 | scavo, posa rete, reinterro, posa chiusini | [132 empty] | scavo, posa rete, reinterro, posa chiusini | 144 | bar: PRIMO ANNO 46
145 | Impianto di terra | [132 empty] | Impianto di terra | 145
146 | Rimozione porzioni impianto esistente | [132 empty] | Rimozione porzioni impianto esistente | 146 | bar: PRIMO ANNO 34
147 | Realizzazione integrazione impianto (dispersore nuovo edificio, vasca trasformatore, …) | [132 empty] | Realizzazione integrazione impianto (dispersore nuovo edificio, vasca trasformatore, …) | 147 | bar: PRIMO ANNO 34; PRIMO ANNO 38 to PRIMO ANNO 45
148 | Collegamento a terra apparecchiature (funzionale e di protezione) e masse estranee | [132 empty] | Collegamento a terra apparecchiature (funzionale e di protezione) e masse estranee | 148
149 | Impianto AT/MT | [132 empty] | Impianto AT/MT | 149
150 | Scollegamento sbarre AT (preliminare a tutte le attività di messa in servizio) | [132 empty] | Scollegamento sbarre AT (preliminare a tutte le attività di messa in servizio) | 150 | bar: PRIMO ANNO 32
151 | Posizionamento, montaggio modulo compatto AT | [132 empty] | Posizionamento, montaggio modulo compatto AT | 151 | bar: PRIMO ANNO 50 to PRIMO ANNO 51
152 | Posizionamento, montaggio scaricatore AT | [132 empty] | Posizionamento, montaggio scaricatore AT | 152 | bar: PRIMO ANNO 52
153 | Posizionamento, montaggio trasformatore AT/MT | [132 empty] | Posizionamento, montaggio trasformatore AT/MT | 153 | bar: SECONDO ANNO 53 to SECONDO ANNO 54
154 | Posizionamento, montaggio trasformatore NER | [132 empty] | Posizionamento, montaggio trasformatore NER | 154 | bar: SECONDO ANNO 54
155 | Posizionamento, montaggio quadri MT | [132 empty] | Posizionamento, montaggio quadri MT | 155 | bar: SECONDO ANNO 55 to SECONDO ANNO 56
156 | Collegamenti MT (apparecchiature e posa cavi MT fino al nuovo edificio) | [132 empty] | Collegamenti MT (apparecchiature e posa cavi MT fino al nuovo edificio) | 156 | bar: SECONDO ANNO 57
157 | Collegamenti AT (apparecchiature a sbarre AT) | [132 empty] | Collegamenti AT (apparecchiature a sbarre AT) | 157 | bar: SECONDO ANNO 58
158 | Impianto BT | [132 empty] | Impianto BT | 158
159 | Posizionamento quadri BT (quadri ausiliari) | [132 empty] | Posizionamento quadri BT (quadri ausiliari) | 159 | bar: SECONDO ANNO 59
160 | Impianto BT (collegamenti in campo e ausiliari di cabina e impianto elettrico di servizio) | [132 empty] | Impianto BT (collegamenti in campo e ausiliari di cabina e impianto elettrico di servizio) | 160 | bar: SECONDO ANNO 60 to SECONDO ANNO 63
161 | ADEGUAMENTO EDIFICO SANITARIO ESISTENTE - AES | [132 empty] | ADEGUAMENTO EDIFICO SANITARIO ESISTENTE - AES | 161
162 | Impianti piano terra - AES | 1 settimana + 3 settimane | [131 empty] | Impianti piano terra - AES | 162
163 | Intercettazione e collegamento nuove canalizzazioni aria agli impianti esistenti (TAC - CAP / RISONANZA) | [132 empty] | Intercettazione e collegamento nuove canalizzazioni aria agli impianti esistenti (TAC - CAP / RISONANZA) | 163 | bar: PRIMO ANNO 40
164 | Impianti piano interrato - AES | [132 empty] | Impianti piano interrato - AES | 164
165 | Nuove canalizzazioni a servizio piano -1 (CAP) | [132 empty] | Nuove canalizzazioni a servizio piano -1 (CAP) | 165 | bar: PRIMO ANNO 40
166 | Intercettazione e collegamento nuove canalizzazioni aria agli impianti esistenti | [132 empty] | Intercettazione e collegamento nuove canalizzazioni aria agli impianti esistenti | 166 | bar: PRIMO ANNO 40
167 | Smantellamento centrale UTA su via Campeggi | [132 empty] | Smantellamento centrale UTA su via Campeggi | 167
168 | rimozione serramenti, demolizione muri perimetrali su due lati | [132 empty] | rimozione serramenti, demolizione muri perimetrali su due lati | 168 | bar: PRIMO ANNO 16
169 | Impianti centrali esistenti piano terra / interrato | [132 empty] | Impianti centrali esistenti piano terra / interrato | 169
170 | Impianti meccanici - rimozione UTA / tubazioni / pompe non più utilizzati | [132 empty] | Impianti meccanici - rimozione UTA / tubazioni / pompe non più utilizzati | 170 | bar: PRIMO ANNO 41 to PRIMO ANNO 42
171 | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | [132 empty] | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | 171 | bar: PRIMO ANNO 42
172 | PRIMA FASE - Piano B01 | [132 empty] | PRIMA FASE - Piano B01 | 172
173 | Demolizioni | 19 settimane = 133 gg | [131 empty] | Demolizioni | 173 | bar: PRIMO ANNO 2
174 | Pareti interne (guide e montanti) | [132 empty] | Pareti interne (guide e montanti) | 174 | bar: PRIMO ANNO 3
175 | Impianti - demolizioni | [132 empty] | Impianti - demolizioni | 175
176 | Demolizione impianti meccanici non più utilizzati e intercettazione linee | [132 empty] | Demolizione impianti meccanici non più utilizzati e intercettazione linee | 176 | bar: PRIMO ANNO 2
177 | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | [132 empty] | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | 177 | bar: PRIMO ANNO 2
178 | Massetto alleggerito | [132 empty] | Massetto alleggerito | 178 | bar: PRIMO ANNO 7
179 | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | [132 empty] | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | 179 | bar: PRIMO ANNO 9 to PRIMO ANNO 10
180 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 180
181 | Impianti meccanici (tubi e canali -apparecchiature) | [132 empty] | Impianti meccanici (tubi e canali -apparecchiature) | 181 | bar: PRIMO ANNO 11 to PRIMO ANNO 12
182 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 182 | bar: PRIMO ANNO 13
183 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 183 | bar: PRIMO ANNO 13
184 | Impianto idrico sanitario | [132 empty] | Impianto idrico sanitario | 184 | bar: PRIMO ANNO 12
185 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 185
186 | Isolanti a parete | [132 empty] | Isolanti a parete | 186 | bar: PRIMO ANNO 14
187 | Pareti in cartongesso - secoda fase (chiusura) | [132 empty] | Pareti in cartongesso - secoda fase (chiusura) | 187 | bar: PRIMO ANNO 14 to PRIMO ANNO 15
188 | Controsoffitti - prima fase | [132 empty] | Controsoffitti - prima fase | 188 | bar: PRIMO ANNO 15
189 | Anticalpestio | [132 empty] | Anticalpestio | 189 | bar: PRIMO ANNO 16
190 | Sottofondo di pavimento | [132 empty] | Sottofondo di pavimento | 190 | bar: PRIMO ANNO 16
191 | Pavimenti in gres/pvc | [132 empty] | Pavimenti in gres/pvc | 191 | bar: PRIMO ANNO 17
192 | Pavimenti in battuto di cemento | [132 empty] | Pavimenti in battuto di cemento | 192 | bar: PRIMO ANNO 16
193 | Impianti - completamenti | [132 empty] | Impianti - completamenti | 193
194 | Impianti meccanici - apparecchiature | [132 empty] | Impianti meccanici - apparecchiature | 194 | bar: PRIMO ANNO 16
195 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 195 | bar: PRIMO ANNO 17
196 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 196 | bar: PRIMO ANNO 17
197 | Impianto idrico sanitario | [132 empty] | Impianto idrico sanitario | 197 | bar: PRIMO ANNO 16
198 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 198
199 | Controsoffitti - chiusura | [132 empty] | Controsoffitti - chiusura | 199 | bar: PRIMO ANNO 19
200 | Rivestimento in pvc e sgusce | [132 empty] | Rivestimento in pvc e sgusce | 200 | bar: PRIMO ANNO 19
201 | Battiscopa | [132 empty] | Battiscopa | 201 | bar: PRIMO ANNO 19
202 | Serramenti interni | [132 empty] | Serramenti interni | 202 | bar: PRIMO ANNO 19
203 | Smalto/tinteggiature interne | [132 empty] | Smalto/tinteggiature interne | 203 | bar: PRIMO ANNO 20
204 | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | [132 empty] | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | 204 | bar: PRIMO ANNO 20
205 | Trasloco | 7 gg | PRIMO ANNO 21: trasloco | Trasloco | 205
206 | SECONDA FASE - Bar, locali attorno al pozzo di luce - piano L00 | 15 settimane = 105 gg | [131 empty] | SECONDA FASE - Bar, locali attorno al pozzo di luce - piano L00 | 206
207 | Demolizioni | [132 empty] | Demolizioni | 207 | bar: PRIMO ANNO 22
208 | Pareti interne (guide e montanti) | [132 empty] | Pareti interne (guide e montanti) | 208 | bar: PRIMO ANNO 23
209 | Impianti - demolizioni | [132 empty] | Impianti - demolizioni | 209
210 | Demolizione impianti meccanici non più utilizzati e intercettazione linee | [132 empty] | Demolizione impianti meccanici non più utilizzati e intercettazione linee | 210 | bar: PRIMO ANNO 24
211 | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | [132 empty] | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | 211 | bar: PRIMO ANNO 24
212 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 212
213 | Massetto alleggerito | [132 empty] | Massetto alleggerito | 213 | bar: PRIMO ANNO 25
214 | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | [132 empty] | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | 214 | bar: PRIMO ANNO 28
215 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 215
216 | Impianti meccanici (tubi e canali - apparecchiature) | [132 empty] | Impianti meccanici (tubi e canali - apparecchiature) | 216 | bar: PRIMO ANNO 29 to PRIMO ANNO 30
217 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 217 | bar: PRIMO ANNO 30
218 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 218 | bar: PRIMO ANNO 30
219 | Impianto idrico sanitario | [132 empty] | Impianto idrico sanitario | 219 | bar: PRIMO ANNO 29
220 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 220
221 | Isolanti a parete | [132 empty] | Isolanti a parete | 221 | bar: PRIMO ANNO 31
222 | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | [132 empty] | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | 222 | bar: PRIMO ANNO 31 to PRIMO ANNO 32
223 | Controsoffitti - prima fase | [132 empty] | Controsoffitti - prima fase | 223 | bar: PRIMO ANNO 32
224 | Anticalpestio | [132 empty] | Anticalpestio | 224 | bar: PRIMO ANNO 32
225 | Sottofondo di pavimento | [132 empty] | Sottofondo di pavimento | 225 | bar: PRIMO ANNO 33
226 | Pavimenti in gres/pvc | [132 empty] | Pavimenti in gres/pvc | 226 | bar: PRIMO ANNO 34
227 | Impianti - completamenti | [132 empty] | Impianti - completamenti | 227
228 | Impianti meccanici - apparecchiature | [132 empty] | Impianti meccanici - apparecchiature | 228 | bar: PRIMO ANNO 33
229 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 229 | bar: PRIMO ANNO 34
230 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 230 | bar: PRIMO ANNO 34
231 | Impianto idrico sanitario | [132 empty] | Impianto idrico sanitario | 231 | bar: PRIMO ANNO 33
232 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 232
233 | Controsoffitti - chiusura | [132 empty] | Controsoffitti - chiusura | 233 | bar: PRIMO ANNO 35
234 | Rivestimento in pvc e sgusce | [132 empty] | Rivestimento in pvc e sgusce | 234 | bar: PRIMO ANNO 35
235 | Battiscopa | [132 empty] | Battiscopa | 235 | bar: PRIMO ANNO 35
236 | Serramenti interni | [132 empty] | Serramenti interni | 236 | bar: PRIMO ANNO 35
237 | Smalto/tinteggiature interne | [132 empty] | Smalto/tinteggiature interne | 237 | bar: PRIMO ANNO 36
238 | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | [132 empty] | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | 238 | bar: PRIMO ANNO 36
239 | Trasloco | 7gg | PRIMO ANNO 37: trasloco | Trasloco | 239
240 | TERZA FASE - prima parte area imaging (TAC) - piano L00 | 13 settimane = 91 gg | [131 empty] | TERZA FASE - prima parte area imaging (TAC) - piano L00 | 240
241 | Demolizioni | [132 empty] | Demolizioni | 241 | bar: PRIMO ANNO 38
242 | Pareti interne (guide e montanti) | [132 empty] | Pareti interne (guide e montanti) | 242 | bar: PRIMO ANNO 39
243 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 243
244 | Impianti meccanici - predisposizione tubi e canali | [132 empty] | Impianti meccanici - predisposizione tubi e canali | 244 | bar: PRIMO ANNO 40
245 | Impianti elettrici predisposizione linee | [132 empty] | Impianti elettrici predisposizione linee | 245 | bar: PRIMO ANNO 40
246 | Impianto idrico sanitario - gas medicali | [132 empty] | Impianto idrico sanitario - gas medicali | 246 | bar: PRIMO ANNO 40
247 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 247
248 | Massetto alleggerito | [132 empty] | Massetto alleggerito | 248 | bar: PRIMO ANNO 41
249 | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | [132 empty] | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | 249 | bar: PRIMO ANNO 43
250 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 250
251 | Impianto idrico sanitario - gas medicali | [132 empty] | Impianto idrico sanitario - gas medicali | 251 | bar: PRIMO ANNO 44
252 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 252
253 | Isolanti a parete | [132 empty] | Isolanti a parete | 253 | bar: PRIMO ANNO 45
254 | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | [132 empty] | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | 254 | bar: PRIMO ANNO 45 to PRIMO ANNO 46
255 | Controsoffitti - prima fase | [132 empty] | Controsoffitti - prima fase | 255 | bar: PRIMO ANNO 46
256 | Anticalpestio | [132 empty] | Anticalpestio | 256 | bar: PRIMO ANNO 46
257 | Sottofondo di pavimento | [132 empty] | Sottofondo di pavimento | 257 | bar: PRIMO ANNO 47
258 | Pavimenti in gres/pvc | [132 empty] | Pavimenti in gres/pvc | 258 | bar: PRIMO ANNO 48
259 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 259
260 | Impianto idrico sanitario - gas medicali | [132 empty] | Impianto idrico sanitario - gas medicali | 260 | bar: PRIMO ANNO 48
261 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 261 | bar: PRIMO ANNO 48
262 | Controsoffitti - chiusura | [132 empty] | Controsoffitti - chiusura | 262 | bar: PRIMO ANNO 49
263 | Rivestimento in pvc e sgusce | [132 empty] | Rivestimento in pvc e sgusce | 263 | bar: PRIMO ANNO 49
264 | Battiscopa | [132 empty] | Battiscopa | 264 | bar: PRIMO ANNO 49
265 | Serramenti interni | [132 empty] | Serramenti interni | 265 | bar: PRIMO ANNO 49
266 | Smalto/tinteggiature interne | [132 empty] | Smalto/tinteggiature interne | 266 | bar: PRIMO ANNO 50
267 | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | [132 empty] | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | 267 | bar: PRIMO ANNO 50
268 | Trasloco | 7gg | PRIMO ANNO 51: trasloco | Trasloco | 268
269 | QUARTA FASE - completamento area imaging (RM) | 13 settimane = 91 gg | [131 empty] | QUARTA FASE - completamento area imaging (RM) | 269
270 | Demolizioni | [132 empty] | Demolizioni | 270 | bar: PRIMO ANNO 52
271 | Pareti interne (guide e montanti) | [132 empty] | Pareti interne (guide e montanti) | 271 | bar: SECONDO ANNO 53
272 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 272
273 | Impianti meccanici - predisposizione tubi e canali | [132 empty] | Impianti meccanici - predisposizione tubi e canali | 273 | bar: SECONDO ANNO 54
274 | Impianti elettrici predisposizione linee | [132 empty] | Impianti elettrici predisposizione linee | 274 | bar: SECONDO ANNO 54
275 | Impianto idrico sanitario - gas medicali | [132 empty] | Impianto idrico sanitario - gas medicali | 275 | bar: SECONDO ANNO 54
276 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 276
277 | Massetto alleggerito | [132 empty] | Massetto alleggerito | 277 | bar: SECONDO ANNO 55
278 | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | [132 empty] | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | 278 | bar: SECONDO ANNO 57
279 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 279
280 | Impianto idrico sanitario - gas medicali | [132 empty] | Impianto idrico sanitario - gas medicali | 280 | bar: SECONDO ANNO 58
281 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 281
282 | Isolanti a parete | [132 empty] | Isolanti a parete | 282 | bar: SECONDO ANNO 59
283 | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | [132 empty] | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | 283 | bar: SECONDO ANNO 59 to SECONDO ANNO 60
284 | Controsoffitti - prima fase | [132 empty] | Controsoffitti - prima fase | 284 | bar: SECONDO ANNO 60
285 | Anticalpestio | [132 empty] | Anticalpestio | 285 | bar: SECONDO ANNO 60
286 | Sottofondo di pavimento | [132 empty] | Sottofondo di pavimento | 286 | bar: SECONDO ANNO 61
287 | Pavimenti in gres/pvc | [132 empty] | Pavimenti in gres/pvc | 287 | bar: SECONDO ANNO 62
288 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 288
289 | Impianto idrico sanitario - gas medicali | [132 empty] | Impianto idrico sanitario - gas medicali | 289 | bar: SECONDO ANNO 62
290 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 290
291 | Controsoffitti - chiusura | [132 empty] | Controsoffitti - chiusura | 291 | bar: SECONDO ANNO 63
292 | Rivestimento in pvc e sgusce | [132 empty] | Rivestimento in pvc e sgusce | 292 | bar: SECONDO ANNO 63
293 | Battiscopa | [132 empty] | Battiscopa | 293 | bar: SECONDO ANNO 63
294 | Serramenti interni | [132 empty] | Serramenti interni | 294 | bar: SECONDO ANNO 63
295 | Smalto/tinteggiature interne | [132 empty] | Smalto/tinteggiature interne | 295 | bar: SECONDO ANNO 64
296 | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | [132 empty] | Corrimano, paracolpi, paraspigoli | 296 | bar: SECONDO ANNO 64
297 | QUINTA FASE - uffici - piano L01 | [132 empty] | QUINTA FASE - uffici - piano L01 | 297
298 | Demolizioni | 9 settimane = 63 gg | [131 empty] | Demolizioni | 298 | bar: SECONDO ANNO 65
299 | Pareti interne (guide e montanti) | [132 empty] | Pareti interne (guide e montanti) | 299 | bar: SECONDO ANNO 65
300 | Impianti - demolizioni | [132 empty] | Impianti - demolizioni | 300
301 | Demolizione impianti meccanici non più utilizzati e intercettazione linee | [132 empty] | Demolizione impianti meccanici non più utilizzati e intercettazione linee | 301 | bar: SECONDO ANNO 65
302 | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | [132 empty] | Impianti elettrici - rimozione quadri / linee elettriche / passerelle non più utilizzati | 302 | bar: SECONDO ANNO 65
303 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 303
304 | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | [132 empty] | Lastre cartongesso delle pareti - prima fase | 304 | bar: SECONDO ANNO 66
305 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 305
306 | Impianti meccanici (tubi e canali -apparecchiature) | [132 empty] | Impianti meccanici (tubi e canali -apparecchiature) | 306 | bar: SECONDO ANNO 66 to SECONDO ANNO 67
307 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 307 | bar: SECONDO ANNO 67
308 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 308 | bar: SECONDO ANNO 67
309 | Impianto idrico sanitario | [132 empty] | Impianto idrico sanitario | 309 | bar: SECONDO ANNO 66
310 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 310
311 | Isolanti a parete | [132 empty] | Isolanti a parete | 311 | bar: SECONDO ANNO 67
312 | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | [132 empty] | Pareti in cartongesso - seconda fase (chiusura) | 312 | bar: SECONDO ANNO 67
313 | Controsoffitti - prima fase | [132 empty] | Controsoffitti - prima fase | 313 | bar: SECONDO ANNO 68
314 | Anticalpestio | [132 empty] | Anticalpestio | 314 | bar: SECONDO ANNO 68
315 | Sottofondo di pavimento | [132 empty] | Sottofondo di pavimento | 315 | bar: SECONDO ANNO 69
316 | Pavimenti in gres | [132 empty] | Pavimenti in gres | 316 | bar: SECONDO ANNO 70
317 | Impianti | [132 empty] | Impianti | 317
318 | Impianti meccanici - apparecchiature | [132 empty] | Impianti meccanici - apparecchiature | 318 | bar: SECONDO ANNO 69
319 | Impianti elettrici | [132 empty] | Impianti elettrici | 319 | bar: SECONDO ANNO 70
320 | Impianti elettrici speciali | [132 empty] | Impianti elettrici speciali | 320 | bar: SECONDO ANNO 70
321 | Impianto idrico sanitario | [132 empty] | Impianto idrico sanitario | 321 | bar: SECONDO ANNO 69
322 | Opere edili | [132 empty] | Opere edili | 322
323 | Controsoffitti - chiusura | [132 empty] | Controsoffitti - chiusura | 323 | bar: SECONDO ANNO 71
324 | Rivestimenti in gres | [132 empty] | Rivestimenti in gres | 324 | bar: SECONDO ANNO 71
325 | Battiscopa | [132 empty] | Battiscopa | 325 | bar: SECONDO ANNO 72
326 | Serramenti interni | [132 empty] | Serramenti interni | 326 | bar: SECONDO ANNO 72
327 | Smalto/tinteggiature interne | [132 empty] | Smalto/tinteggiature interne | 327 | bar: SECONDO ANNO 73
328 | [134 empty] | 328
329 | OPERE ESTERNE - OES | [132 empty] | OPERE ESTERNE - OES | 329
330 | Demolizioni, rimozioni | [132 empty] | Demolizioni, rimozioni | 330
331 | Opere in calestruzzo armato (3 mesi) rampa, cordoli e recinzioni, scala esterna e soppalco |  | PRIMO ANNO 33: rampa; PRIMO ANNO 50: LMM | Opere in calestruzzo armato (3 mesi) rampa, cordoli e recinzioni, scala esterna e soppalco | 331
332 | Opere da fabbro | [132 empty] | Opere da fabbro | 332 | bar: PRIMO ANNO 52 to SECONDO ANNO 54; SECONDO ANNO 83 to SECONDO ANNO 85; SECONDO ANNO 89 to SECONDO ANNO 91; SECONDO ANNO 101 to SECONDO ANNO 103
333 | Piazzale e strada - Massicciata | [132 empty] | Piazzale e strada - Massicciata | 333 | bar: SECONDO ANNO 92
334 | Piazzale e strada - Sovrastruttura (conglomerato bituminoso e tout venant) | [132 empty] | Piazzale e strada - Sovrastruttura (conglomerato bituminoso e tout venant) | 334 | bar: SECONDO ANNO 98
335 | Piazzale e strada - binder | [132 empty] | Piazzale e strada - binder | 335 | bar: SECONDO ANNO 99
336 | Piazzale e strada - tappeto di usura | [132 empty] | Piazzale e strada - tappeto di usura | 336 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 128
337 | Piazzale e rampa: muro verde in blocchi in calcestruzzo- vibrocompresso | [132 empty] | Piazzale e rampa: muro verde in blocchi in calcestruzzo- vibrocompresso | 337 | bar: SECONDO ANNO 100
338 | Pavimenti in calcestruzzo | [132 empty] | Pavimenti in calcestruzzo | 338 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 127
339 | Massetti alleggeriti (marciapiedi, pendenze) |  | PRIMO ANNO 44: SNC | Massetti alleggeriti (marciapiedi, pendenze) | 339
340 | Impermeabilizzazioni orizzontali | [132 empty] | Impermeabilizzazioni orizzontali | 340 | bar: PRIMO ANNO 42; SECONDO ANNO 57; SECONDO ANNO 102
341 | Sottofondi e pavimenti in pietra | [132 empty] | Sottofondi e pavimenti in pietra | 341 | bar: SECONDO ANNO 103
342 | Sottofondi e pavimenti autobloccanti |  | PRIMO ANNO 47: SNC | Sottofondi e pavimenti autobloccanti | 342
343 | Cordoli | [132 empty] | Cordoli | 343 | bar: SECONDO ANNO 99 to SECONDO ANNO 100
344 | Giardini pensili |  | PRIMO ANNO 43: DBA; SECONDO ANNO 58: power converter | Giardini pensili | 344
345 | Stesa terra di coltivo muro, aiuole e formazione tappeto erboso e piantumazione | [132 empty] | Stesa terra di coltivo muro, aiuole e formazione tappeto erboso e piantumazione | 345 | bar: SECONDO ANNO 101; TERZO ANNO (6 MESI) 124 to TERZO ANNO (6 MESI) 126
346 | Sistema anticaduta |  | PRIMO ANNO 44: DBA | Sistema anticaduta | 346
347 | Opere da fabbro: cancelli, parapetti, recinzioni | [132 empty] | Opere da fabbro: cancelli, parapetti, recinzioni | 347 | bar: SECONDO ANNO 102 to TERZO ANNO (6 MESI) 105
348 | Verniciature | [132 empty] | Verniciature | 348 | bar: TERZO ANNO (6 MESI) 106 to TERZO ANNO (6 MESI) 109
| SETTIMANE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | SETTIMANE
| ANNI |  | 1: PRIMO ANNO; 53: SECONDO ANNO; 105: TERZO ANNO (6 MESI) | ANNI